MJESEČNO IZVJEŠĆE O PROVEDBI MJERA IZVANREDNE UPRAVE U AGROKORU D.D.

ZA RAZDOBLJE OD 1. TRAVNJA  DO 1. LIPNJA 2019. GODINE

Pripremljeno temeljem članka 12. stavka 9. Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku (NN 32/2017)

Sadržaj

1. Uvod	3

2. Aktivnosti na Datum početka provedbe Nagodbe	3

3. Proces implementacije Nagodbe	4

4. Troškovi izvanredne uprave i poslovanja Agrokora d.d.	5

5. Sudski postupci i prijenos imovine izvan RH	5

# 1. Uvod

Ovo mjesečno izvješće odnosi se na razdoblje od 1. travnja do 1. lipnja 2019. godine. Cilj izvješća je da u sklopu toga razdoblja izvještava o implementaciji nagodbe odnosno o aktivnostima koje su poduzete nakon Datuma početka provedbe nagodbe 1. travnja 2019. godine u društvima pod izvanrednom upravom.

Po uspješnom zaključenju pregovora vjerovnika, postignuta je nagodba koja je u listopadu 2018. godine postala pravomoćna te je s danom, 1. travnja 2019. godine, poslovna cjelina s Agrokora transferirana na Fortenova grupu.

S obzirom na prijenos poslovnih cjelina s Agrokor Grupe na Fortenova grupu, ovo izvješće ne prati razvoj gospodarske i financijske situacije u sustavu Fortenova grupe niti izvještava o realizaciji operativnih aktivnosti i ukupnog poslovanja Fortenova grupe d.d. i operativnih kompanija.

# 2. Aktivnosti na Datum početka provedbe Nagodbe

Nastavno na pravomoćan zaključak Trgovačkog suda u Zagrebu od 1. ožujka 2019. godine te proglašenje 1. travnja 2019. godine kao Datuma počeka provedbe Nagodbe, na dan 1. travnja 2019. godine provedene su mjere restrukturiranja i provedbene radnje predviđene Nagodbom što je ujedno, između ostalog, uključivalo i sveobuhvatan prijenos gospodarskih cjelina pod izvanrednom upravom Agrokora na Fortenova grupu čime su nova krovna kompanija te zrcalne kompanije započele svoje poslovanje.

Na Datum početka provedbe obavljene su sljedeće radnje:

- stupila je na snagu obveza Novčane isplate Nepotpuno naplativih tražbina manjeg iznosa u novcu s namirenjem ispod 40.000 kn. U ugovorenom roku od 30 dana izvršena su plaćanja iznosa Namirenja sukladno članku 23.4. u vezi sa člankom 23.5. Nagodbe prema Konačnom popisu Vjerovnika koji primaju Novčanu isplatu za sve Vjerovnike koji su dostavili Dužniku uredne i potpune podatke o vjerovniku i računu (SWIFT i IBAN) vjerovnika odnosno za sve Vjerovnike za koje su Dužnik i njegova ovisna i povezana društva u svojim poslovnim evidencijama imali ispravne podatke o računu (SWIFT i IBAN) odnosno pozivu na broj plaćanja.

- otpis tražbina koje se otpisuju temeljem Nagodbe (kako je navedeno u čl. 16.1 Nagodbe);

- ustup Ustupljenih tražbina Fortenova Group TopCo-u (kako je navedeno u čl. 18 Nagodbe);

- izdavanje Novih instrumenata Ovlaštenicima novih instrumenata i Escrow agentu za vrijednosne papire (kako je navedeno u čl. 18.3.2 Nagodbe). Novi instrumenti su izdani vjerovnicima koji su za to ispunili potrebne uvjete odnosno Escrow agentu i vodi ih agent za vrijednosne papire Lucid Issuer Services Limited;

- izdavanje Zapisa o zajmu dobavljača i Zapisa o zajmu Sberbank;

- stupili su na snagu uvjeti namirenja Tražbina razlučnih vjerovnika (kako je navedeno u čl. 23.2 i 23.2.2 Nagodbe) i Potpuno naplativih tražbina (kako je navedeno u čl. 23.1 Nagodbe);

- nastala je obveza na prijenos poslovanja Društava pod izvanrednom upravom na Novu grupu (kako je navedeno u čl. 22.1.1 Nagodbe);

- održana je Prva skupština Imatelja potvrda (kako je navedeno u čl. 19.1 Nagodbe).

Također, na Datum početka provedbe Nagodbe prenesene su dionice odnosno poslovni udjeli održivih društva na Fortenova grupu d.d. čime je postupak izvanredne uprave nad održivim društvima završio.

Nadležni registarski sudovi donijeli su rješenja o provedbi prijenosa poslovnih udjela na društvo Fortenova grupa d.d. za društva A.N.P. Energija d.o.o., Agrokor-energija d.o.o., Aureum stella d.o.o., DB Kantun Veleprodaja d.o.o., Energija Gradec d.o.o., Euroviba d.o.o., Gulliver travel d.o.o., Irida d.o.o., Kompas d.o.o. Poreč, Kor - Broker d.o.o., Mondo-tera d.o.o., Multiplus card d.o.o., Poliklinika Aviva, Poljoprivreda j.d.o.o., Roto dinamic d.o.o., TISAK InPost d.o.o., Tisak usluge d.o.o., Vinarija Novigrad d.o.o. i Zagreb plakat d.o.o. koja su postala pravomoćna, dok je za preostala održiva društva registarski prijenos u tijeku.

SKDD d.d. je proveo preknjižbu dionica u društvima Agrolaguna d.d., Žitnjak d.d. i Solana Pag d.d. na Fortenova grupu d.d.

# 3. Proces implementacije Nagodbe

Sama provedba implementacije je izvršena uspješnom provedbom usvojenih planova implementacije u svim ključnim stupovima planiranja implementacije, koju čine pravna implementacija (uključujući prijenos imovine), operativna implementacija, IT implementacija te implementacija u području računovodstva/financija/poreza.

# 4. Troškovi izvanredne uprave i poslovanja Agrokora d.d.

Dana 1. travnja 2019. godine u sklopu implementacije nagodbe prenesena je imovina i poslovanje s Agrokora d.d. na Fortenova grupu d.d.

Stoga Fortenova grupa d.d. snosi troškove izvanredne uprave kao i troškove svog redovitog operativnog poslovanja.

S 1. travnjem 2019. godine Agrokor d.d. više nema zaposlenika jer su svi ugovori o radu preneseni na Fortenova grupu d.d.

# 5. Sudski postupci i prijenos imovine izvan RH

U ovom izvještajnom razdoblju zabilježene su novosti u postupcima u Srbiji koje uključuju:

-           U predmetu tužitelja Banca Intesa, tuženik Agrokor koji se vodi pred Privrednim sudom u Beogradu P-6465/17 dana 08.03.2019. godine donesena je prvostupanjska presuda kojom je usvojen tužbeni zahtjev u cijelosti. Tuženik je uložio žalbu protiv presude dana 25.04.2019. godine, a tužitelj je dana 21.05.2019. godine dao odgovor na žalbu. Tuženik je dana 29.05.2019. godine predao sudu podnesak s odgovorom na odgovor tužitelja na žalbu.

-           Nakon što je Privredni sud u Beogradu izdao privremenu mjeru 04.04.2019. kojom je zabranio izvršenje ugovora o prijenosu udjela i dionica u trgovačkim društvima u Srbiji s društava Agrokor grupe na Fortenova grupu d.d., Visoki žalbeni sud ukinuo je 19.05.2019. navedenu odluku i vratio predmet na ponovno odlučivanje.

Izvještaj pripremili:

Fabris Peruško                                                  	Irena Weber

izvanredni povjerenik                                         	zamjenica izvanrednog povjerenika

Agrokor d.d.                                                       	Agrokor d.d.